## §7 - EVZ
A2 Süd Autobahn, Tunnel xxxxx
Projekt Gegenstand | Projektgegenstand: | Generalsanierung Bau und Sicherheitstechnische Ausrüstung
Projektphase: |  | § 7 STSG - Genehmigung Tunnel-Vorentwurf |  |  |  |  | Nachgeführte/verbesserte Unterlagen
Einlage Nr. | Anlage gem. Leitfaden | Plannummer | Typ | Titel | Bauphase | Einreichung Datum | 1. VB-Auftrag Datum | 1. SV-Besprechung Datum | Stellungnahme Sicherheits-beurteilung Datum | Mündliche Verhandlung Datum | Bescheid Datum Frist 1 | Bescheid Datum Frist 2 | Bescheid Datum Frist 3 | Anmerkung
[7 empty] | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev.
A00 | Tunnel-Sicherheitsdokumentation | §7_Tunnel_A00.01 | B | TuSiDok (Endausbau) |  | 0 | A | B | C |  |  |  |  | Beispiel: Einlage wurde zum Verbesserungsauftrag, zur SV-Besprechung und bei der Stellungnahme zur Sicherheitsbeurteilung geändert.
Anlagen zur Sicherheitsdokumentation
A01 | Übersichtslageplan inkl. Portalbereiche 10 s Wegstrecke (mit Orthofoto) | §7_Tunnel_A01.01 | P | Gesamt-Übersichtslageplan (nur bei Bedarf) |  | 0
|  | §7_Tunnel_A01.02 | P | Übersichtslageplan Tunnel |  | 0
A02 | Detaillageplan (ohne Orthofoto) | §7_Tunnel_A02.01 | P | Detaillageplan ohne Orthofoto |  | 0
A03 | Regelquerschnitte Schematische Darstellung aller Querschnitte (Fahrraum, Pannenbucht, GQ, EQ, etc.) | §7_Tunnel_A03.01 | P | Regelquerschnitte RFB 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_A03.02 | P | Regelquerschnitte RFB 2 |  | 0
A04 | Längenprofile für beide RFB | §7_Tunnel_A04.01 | P | RFB 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_A04.02 | P | RFB 2 |  | 0
A05 | Technischer Bericht Betriebs- und Sicherheitstechnische Ausrüstung | §7_Tunnel_A05.01 | B | Technischer Bericht BuS |  | 0
|  | §7_Tunnel_A05.02 | B | Anhang Berechnung Durchfahrtsbeleuchtung |  | 0
|  | §7_Tunnel_A05.03 | B | Anhang Berechnung Einfahrtsbeleuchtung RV (RFBS) |  | 0
|  |  |  | usw. |  | 0
A06 | BuS-Plan | §7_Tunnel_A06.01 | P | BuS Plan Tunnel RV |  | 0
0
A07 | Energieversorgung und Energieverteilung | §7_Tunnel_A07.01 | P | Energieversorgung |  | 0
|  | §7_Tunnel_A07.02 | P | Energieverteilung |  | 0
0
A08 | Leittechnik | §7_Tunnel_A08.01 | P | Schema Leittechnik |  | 0
A09 | Löschwasserversorgung | §7_Tunnel_A09.01 | P | Übersichtsschema Löschwasserversorgung |  | 0
|  | §7_Tunnel_A09.03 | P | Hochbehälter
0
A10 | Vorportalbereiche (Nahbereich) | §7_Tunnel_A10.01 | P | Portal 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_A10.02 | P | Portal 2 |  | 0
A11 | Vorportalbereich bis zur nächsten Ast./HASt. (Fernbereich) | §7_Tunnel_A11.01 | P | Anfahrtsplan Einsatzkräfte RV Portal 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_A11.02 | P | Anfahrtsplan Einsatzkräfte RV Portal 2 (bei Bedarf) |  | 0
A12 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.11 | §7_Tunnel_A12.01 | B | Risikoanalyse Endausbau |  | 0
|  | §7_Tunnel_A12.02 | B | Risikoanalyse für Bauphase | x | 0
A13 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.12 | §7_Tunnel_A13.01 | B | Risikoanalyse für Gefahrguttransport Endausbau |  | 0
|  | §7_Tunnel_A13.02 | B | Risikoanalyse für Gefahrguttransport (maßgebliche Bauphasen) | x | 0
A14 | Grundlagen Alarmplan | §7_Tunnel_A14.01 | B | Grundlagen Alarmplan |  | 0
A15 | Alarmierungsplan | §7_Tunnel_A15.01 | B | Alarmierungsplan |  | 0
A16 | Objektplan | §7_Tunnel_A16.01 | P | Objektplan |  | 0
A17 | Brandschutzplan (für Betriebsgebäude) | §7_Tunnel_A17.01 | P | Brandschutzplan - Betriebsgebäude (für jedes BG ein Plan) |  | 0
A18 | Tunneldatenblatt | §7_Tunnel_A18.01 | B | Tunneldatenblatt |  | 0
A19 | Verkehrsleitplan | §7_Tunnel_A19.01 | P | Verkehrsleitplan - Richtungsverkehr |  | 0
A20 | Entwässerungsschema (Gewässerschutzplan) | §7_Tunnel_A20.01 | P | Entwässerungsschema |  | 0
|  | §7_Tunnel_A20.03 | P | Gewässerschutzanlage Tunnel Betrieb Portal 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_A20.04 | P | Gewässerschutzanlage Tunnel Betrieb Portal 2 |  | 0
A21 | Lüftungsplan inkl. Lage der Messgeräte für CO, TS, LG Angaben zur Steuerung der Lüftung im Brandfall | §7_Tunnel_A21.01 | P | Tunnellüftung - Endausbau |  | 0
A22 | Verkehrssteuermatrix gem. RVS 09.02.22 | §7_Tunnel_A22.01 | P | RFB 1 Endzustand |  | 0
|  | §7_Tunnel_A22.02 | P | RFB 2 Endzustand |  | 0
A23 | Ereignis- und Störfallmatrix Betriebs- und Sicherheitstechnik | - | - | -
A24 | Abstimmungen mit Einsatzdiensten | §7_Tunnel_A24.01 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum |  | 0
|  | §7_Tunnel_A24.02 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum |  | 0
|  | §7_Tunnel_A24.03 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum |  | 0
A25 | Alarm- und Einsatzplan | - | - | -
A26 | Wartungs- und Instandhaltungskonzept | - | - | -
A27 | Tunnel-Betriebsanweisung | - | - | -
A28 | Verbesserungsprozess | - | - | -
A29 | Übungen | - | - | -
A30 | Brandversuche | - | - | -
A31 | Abweichungen vom Stand der Technik | §7_Tunnel_A31.01 | B | Abweichungen vom Stand der Technik |  | 0
A32 | Besondere, objektspezifische Sicherheitsmaßnahmen | §7_Tunnel_A32.01 | B | Besondere, objektspezifische Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
A33 | Stellungnahme des Tunnelsicherheitsbeauftragen | §7_Tunnel_A33.01 | B | Stellungnahme des Tu-SB gem. § 7 STSG |  | 0
A34 | Sicherheitsbeurteilung durch einen auf dem Gebiet der Tunnelsicherheit spezialisierten Sachverständigen | §7_Tunnel_A34.01 | - | Sicherheitsbeurteilungen Bestand |  | 0
A35 | Verfahrensdokumente | §7_Tunnel_A35.01 | - | Verfahrensdokumente Bestand |  | 0
Ergänzende Unterlagen zur Bautechnik
E01 | Technischer Bericht Bauliche Anlagen | §7_Tunnel_E01.01 | B | TB Bauliche Anlagen (Bestand + Endzustand + Bauphase) | x | 0
E02 | Geomechanischer Bericht | §7_Tunnel_E02.01 | B | Geotechnischer Bericht Tunnelröhre + Querschläge |  | 0
E03 | Baugeologischer- Geotechnischer Längenschnitt bzw. geotechnischer Rahmenplan | §7_Tunnel_E03.01 | P | Baugeo. LS_Nord |  | 0
|  | §7_Tunnel_E03.02 | P | Baugeo. LS_Süd |  | 0
|  | §7_Tunnel_E03.03 | P | Geologisch- geotechnischer Bericht: Verhältnisse in den Querschlägen |  | 0
E04 | Regelquerschnitt Tunnelröhre / offene Bauweise mit allen Einbauten | §7_Tunnel_E04.01 | P | Detailregelquerschnitte Bau |  | 0
E05 | Regelquerschnitt Pannenbucht, Sonderquerschnitte | §7_Tunnel_E05.01 | P | Detailregelquerschnitte Bau |  | 0
E06 | Pannenbucht | §7_Tunnel_E06.01 | P | Grundriss + Details |  | 0
E07 | leeres Register
E08 | Technischer Bericht Fahrbahn-Entwässerung | §7_Tunnel_E08.01 | B | Technischer Bericht Entwässerung |  | 0
|  | §7_Tunnel_E08.02 | B | Bericht Ausgießversuche |  | 0
E09 | GQ, EQ, FQ,… | §7_Tunnel_E09.01 | P | Profil, Längsschnitt und Grundriss |  | 0
E10 | Notrufnische (NRN) Schnitt und Grundriss | §7_Tunnel_E10.01 | P | NRN im Tunnelfahrraum |  | 0
|  | §7_Tunnel_E10.02 | P | NRSt im Tunnelfahrraum |  | 0
|  | §7_Tunnel_E10.03 | P | NRN in Pannenbucht |  | 0
|  | §7_Tunnel_E10.04 | P | NRSt in Querschlag |  | 0
|  | §7_Tunnel_E10.05 | P | NRK Vorportal |  | 0
E11 | Feuerlöschnische (FLN) Schnitt und Grundriss | §7_Tunnel_E11.01 | P | FLN - Röhre 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_E11.02 | P | FLN - Röhre 2 |  | 0
E12 | Elektronische (EN) Schnitt und Grundriss | §7_Tunnel_E12.01 | P | EN - Röhre 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_E12.02 | P | EN - Röhre 2 |  | 0
E13 | Revisionsnische (RN) Schnitt und Grundriss | §7_Tunnel_E13.01 | P | RN - Röhre 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_E13.02 | P | RN - Röhre 2 |  | 0
E14 | Regeldetails erhöhter Seitenstreifen, Kabelkanal | §7_Tunnel_E14.01 | P | RFB 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_E14.02 | P | RFB 2 |  | 0
E15 | Baulicher Brandschutz (Statische Nachweise geplante bauliche Maßnahmen) | §7_Tunnel_E15.01 | B | Brandschutztechnisches Gutachten |  | 0
Ergänzende Unterlagen zur Betriebs- und Sicherheitstechnik
E16 | Technischer Bericht Tunnellüftung | §7_Tunnel_E16.01 | B | Technischer Bericht (Bestand + Endzustand + Bauphase) | x | 0
|  | §7_Tunnel_E16.02 | B | Meteorologischer Bericht |  | 0
E17 | Integrale Tests - Zusammenfassung der durchgeführten Tests und der Ergebnisse | - | - | - |  | -
E18 | Löschwasserversorgung | §7_Tunnel_E18.01 | B | Technischer Bericht LÖWA (Bestand + Endzustand + Bauphase) | x | 0
|  | §7_Tunnel_E18.02 | P | Hydraulischer LS Röhre 1 |  | 0
|  | §7_Tunnel_E18.03 | P | Hydraulischer LS Röhre 2 |  | 0
E19 | Verordnungsplan Tunnelstrecke Beschilderung, inkl. Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Bodenmarkierung, Infotafeln | - | - | -
E20 | Pflichtenhefte Betriebs- und Sicherheitstechnik | - | - | -
E21 | Abnahmeprotokolle | - | - | -
Ergänzende Unterlagen zu den Vorportalbereichen
E22 | Vorportalbereiche Ein- und Ausfahrten (Nahbereich) | §7_Tunnel_E22.01 | P | Verweis auf A10 |  | 0
E23 | Vorportal Fernbereich (Verordnungsplan freie Strecke) | §7_Tunnel_E23.01 | P | Verweis auf A11 |  | 0
E24 | Höhenkontrolle (Position aller HK-Einrichtungen inkl. Haltebuchten und deren Ausrüstung) | §7_Tunnel_E24.01 | P | Schemaplan HK-Konzept Endzustand |  | 0
|  | §7_Tunnel_E24.02 | P | Schemaplan HK-Konzept GV RFB 1 | x | 0
|  | §7_Tunnel_E24.03 | P | Schemaplan HK-Konzept GV RFB 2 | x | 0
Weitere Ergänzende Unterlagen
E25 | Vorhabensbeschreibung mit detaillierter Beschreibung der Bauphasen inkl. Kostenschätzung | §7_Tunnel_E25.01 | B | Vorhabensbeschreibung mit detaillierter Beschreibung der Bauphasen inkl. Kostenschätzung | x | 0
|  | §7_Tunnel_E25.02 | P | Schemapläne Verkehrsführung Bauphasen | x | 0
|  | §7_Tunnel_E25.03 | P | Herstellung bzw. Sanierung der Fluchtwege Bauphasen | x | 0
|  | §7_Tunnel_E25.04 | P | Regelquerschnitte Bauphasen | x | 0
|  | §7_Tunnel_E25.05 | P | Pannenbucht Grundrisse und Vorportale mit Absicherung Bauphasen | x | 0
|  | §7_Tunnel_E25.xx | P | bei Bedarf: BuS Plan, Energieversorgung, Leittechnikschema, Schema Lüftung, Löwa Schema usw. für Bauphasen | x | 0
E26 | Terminplan (Meilensteine für § 8-Verfahren) | - | - | -
E27 | ergänzende Unterlagen, die durch die Behörde gefordert wurden | §7_Tunnel_E27.01 | B | Bei Bedarf |  | - | x | [6 empty] | Beispiel: Neues Dokument mit 1. Verbesserungsauftrag erstellt (keine Resivison)
|  | §7_Tunnel_E27.02 | B | Bei Bedarf |  | - |  | x | [5 empty] | Beispiel: Neues Dokument mit 1. Verbesserungsauftrag erstellt (keine Revision)
E28 | Verkehrstechnisches Gutachten | §7_Tunnel_E28.01 | B | Verkehrsprognose |  | 0
|  | §7_Tunnel_E28.02 | B | Verkehrstechnisches Gutachten (bei Bedarf) |  | 0
E29 | Explosionsschutz - VEXAT Dokument | - | - | -
E30 | Durchgeführte Integrale Tests | - | - | -
E31 | Nachweise Integrale Tests | - | - | -
E32 | Funktionstests der Inbetriebsetzung | - | - | -

## §8 BPh0 - EVZ
A2 Süd Autobahn, Tunnel xxxxx
Projekt Gegenstand | Projektgegenstand: | Generalsanierung Bau und Sicherheitstechnische Ausrüstung
Projektphase: |  | § 8 STSG - Sicherheitsdokumentation für Bauphase BPh 0 |  |  |  |  | Nachgeführte/verbesserte Unterlagen
Einlage Nr. | Anlage gem. Leitfaden | Plannummer | Typ | Titel | Bauphase | Grundlage | 1. VB-Auftrag Datum | 1. SV-Besprechung Datum | Stellungnahme Sicherheits-beurteilung Datum | Mündliche Verhandlung Datum | Bescheid Datum Frist 1 | Bescheid Datum Frist 2 | Bescheid Datum Frist 3 | Anmerkung
[7 empty] | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev.
A00 | Tunnel-Sicherheitsdokumentation | §8-GV-1_Tunnel_A00.01 | B | TuSiDok (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok | A | B | C |  |  |  |  | Beispiel: Einlage wurde zum Verbesserungsauftrag, zur SV-Besprechung und bei der Stellungnahme zur Sicherheitsbeurteilung geändert.
Anlagen zur Sicherheitsdokumentation
A01 | Übersichtslageplan inkl. Portalbereiche 10 s Wegstrecke (mit Orthofoto) | §8-GV-1_Tunnel_A01.01 | P | Gesamt-Übersichtslageplan (nur bei Bedarf) | x | Bestands-SiDok oder § 7
|  | §8-GV-1_Tunnel_A01.02 | P | Übersichtslageplan Tunnel (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok oder § 7
A02 | Detaillageplan (ohne Orthofoto) | - | - | -
A03 | Regelquerschnitte Schematische Darstellung aller Querschnitte (Fahrraum, Pannenbucht, GQ, EQ, etc.) | §8-GV-1_Tunnel_A03.01 | P | Regelquerschnitte (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok
A04 | Längenprofile für beide RFB | - | - | -
|  | - | - | -
A05 | Technischer Bericht Betriebs- und Sicherheitstechnische Ausrüstung | §8-GV-1_Tunnel_A05.01 | B | Technischer Bericht BuS (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok
A06 | BuS-Plan | §8-GV-1_Tunnel_A06.01 | P | BuS Plan Tunnel (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok oder § 7
A07 | Energieversorgung und Energieverteilung | §8-GV-1_Tunnel_A07.01 | P | bei Bedarf: Energieversorgung (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok oder § 7
|  | §8-GV-1_Tunnel_A07.02 | P | bei Bedarf: Energieverteilung (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok oder § 7
A08 | Leittechnik | - | - | -
A09 | Löschwasserversorgung | §8-GV-1_Tunnel_A09.01 | P | bei Bedarf: Übersichtsschema Löschwasserversorgung | x | Bestands-SiDok oder § 7
A10 | Vorportalbereiche (Nahbereich) | - | - | -
|  | - | - | -
A11 | Vorportalbereich bis zur nächsten Ast./HASt. (Fernbereich) | - | - | -
|  | - | - | -
A12 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.11 | §8-GV-1_Tunnel_A12.01 | B | Risikoanalyse (1. GV-Phase) | x | §7
A13 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.12 | §8-GV-1_Tunnel_A13.01 | B | Risikoanalyse für Gefahrguttransport (1. GV-Phase) | x | §7
A14 | Grundlagen Alarmplan | - | - | -
A15 | Alarmierungsplan | - | - | -
A16 | Objektplan | - | - | -
A17 | Brandschutzplan (für Betriebsgebäude) | - | - | -
A18 | Tunneldatenblatt | - | - | -
A19 | Verkehrsleitplan | - | - | -
A20 | Entwässerungsschema (Gewässerschutzplan) | - | - | -
|  | - | - | -
|  | - | - | -
A21 | Lüftungsplan inkl. Lage der Messgeräte für CO, TS, LG Angaben zur Steuerung der Lüftung im Brandfall | §8-GV-1_Tunnel_A21.01 | P | Tunnellüftung (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok oder § 7
A22 | Verkehrssteuermatrix gem. RVS 09.02.22 | §8-GV-1_Tunnel_A22.01 | P | RFB 1 (1. GV-Phase) | x | Neu
A23 | Ereignis- und Störfallmatrix Betriebs- und Sicherheitstechnik | - | - | -
A24 | Abstimmungen mit Einsatzdiensten | §8-GV-1_Tunnel_A24.01 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum | x | §7 oder Neu
|  | §8-GV-1_Tunnel_A24.02 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum | x | §7 oder Neu
|  | §8-GV-1_Tunnel_A24.03 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum | x | §7 oder Neu
A25 | Alarm- und Einsatzplan | §8-GV-1_Tunnel_A25.01 | P | A+E Plan Ergänzungsblätter (1. GV-Phase) | x | Bestands-SiDok
A26 | Wartungs- und Instandhaltungskonzept | - | - | -
A27 | Tunnel-Betriebsanweisung | - | - | -
A28 | Verbesserungsprozess | - | - | -
A29 | Übungen | - | - | -
A30 | Brandversuche | §8-GV-1_Tunnel_A30.01 | B | Brandversuche RFB 1 (1. GV-Phase) | x | Neu
A31 | Abweichungen vom Stand der Technik | - | - | -
A32 | Besondere, objektspezifische Sicherheitsmaßnahmen | - | - | -
A33 | Stellungnahme des Tunnelsicherheitsbeauftragen | §8-GV-1_Tunnel_A33.01 | B | Stellungnahme des Tunnelsicherheitsbeauftragen (1. GV-Phase) | x | Neu + §7
A34 | Sicherheitsbeurteilung durch einen auf dem Gebiet der Tunnelsicherheit spezialisierten Sachverständigen | §8-GV-1_Tunnel_A34.01 | - | Sicherheitsbeurteilung | x | §7
A35 | Verfahrensdokumente | §8-GV-1_Tunnel_A35.01 | - | Bescheid BMK | x | §7
Ergänzende Unterlagen zur Bautechnik
E01 | Technischer Bericht Bauliche Anlagen | - | - | -
E02 | Geomechanischer Bericht | - | - | -
E03 | Baugeologischer- Geotechnischer Längenschnitt bzw. geotechnischer Rahmenplan | - | - | -
|  | - | - | -
|  | - | - | -
E04 | Regelquerschnitt Tunnelröhre / offene Bauweise mit allen Einbauten | - | - | -
E05 | Regelquerschnitt Pannenbucht, Sonderquerschnitte | - | - | -
E06 | Pannenbucht | - | - | -
E07 | leeres Register
E08 | Technischer Bericht Fahrbahn-Entwässerung | - | - | -
|  | - | - | -
E09 | GQ, EQ, FQ,… | - | - | -
E10 | Notrufnische (NRN) Schnitt und Grundriss | - | - | -
|  | - | - | -
|  | - | - | -
|  | - | - | -
|  | - | - | -
E11 | Feuerlöschnische (FLN) Schnitt und Grundriss | - | - | -
|  | - | - | -
E12 | Elektronische (EN) Schnitt und Grundriss | - | - | -
|  | - | - | -
E13 | Revisionsnische (RN) Schnitt und Grundriss | - | - | -
|  | - | - | -
E14 | Regeldetails erhöhter Seitenstreifen, Kabelkanal | - | - | -
|  | - | - | -
E15 | Baulicher Brandschutz (Statische Nachweise geplante bauliche Maßnahmen) | - | - | -
Ergänzende Unterlagen zur Betriebs- und Sicherheitstechnik
E16 | Technischer Bericht Tunnellüftung | §8-GV-1_Tunnel_E16.01 | B | Technischer Bericht (Bestand + Endzustand + Bauphase) | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E16.02 | B | Meteorologischer Bericht | x | §7
E17 | Integrale Tests - Zusammenfassung der durchgeführten Tests und der Ergebnisse | - | - | -
E18 | Löschwasserversorgung | §8-GV-1_Tunnel_E18.01 | B | bei Bedarf: Technischer Bericht LÖWA (Bestand + Endzustand + Bauphase) | x | §7
|  | - | - | -
|  | - | - | -
E19 | Verordnungsplan Tunnelstrecke Beschilderung, inkl. Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Bodenmarkierung, Infotafeln | - | - | -
E20 | Pflichtenhefte Betriebs- und Sicherheitstechnik | §8-GV-1_Tunnel_E20.01 | B | Pflichtenhefte (nur für neue Anlagen)
E21 | Abnahmeprotokolle | - | - | -
Ergänzende Unterlagen zu den Vorportalbereichen
E22 | Vorportalbereiche Ein- und Ausfahrten (Nahbereich) | - | - | -
E23 | Vorportal Fernbereich (Verordnungsplan freie Strecke) | - | - | -
E24 | Höhenkontrolle (Position aller HK-Einrichtungen inkl. Haltebuchten und deren Ausrüstung) | §8-GV-1_Tunnel_E24.01 | P | Schemaplan HK-Konzept für 1. GV-Phase | x | §7
Weitere Ergänzende Unterlagen
E25 | Vorhabensbeschreibung mit detaillierter Beschreibung der Bauphasen inkl. Kostenschätzung | §8-GV-1_Tunnel_E25.01 | B | Vorhabensbeschreibung mit detaillierter Beschreibung der Bauphasen inkl. Kostenschätzung | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E25.02 | P | Schemapläne Verkehrsführung Bauphasen | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E25.03 | P | Herstellung bzw. Sanierung der Fluchtwege Bauphasen | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E25.04 | P | Regelquerschnitte Bauphasen | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E25.05 | P | Pannenbucht Grundrisse und Vorportale mit Absicherung Bauphasen | x | §7
|  | §8-GV-1_Tunnel_E25.xx | P | bei Bedarf: BuS Plan, Energieversorgung, Leittechnikschema, Schema Lüftung, Löwa Schema usw. für Bauphasen | x | §7
E26 | Terminplan (Meilensteine für § 8-Verfahren) | §8-GV-1_Tunnel_E26.01 | B | Terminplan § 8 Verfahren | x | Neu
E27 | ergänzende Unterlagen, die durch die Behörde gefordert wurden | §8-GV-1_Tunnel_E27.01 | B | Bei Bedarf |  |  | x | [6 empty] | Beispiel: Neues Dokument mit 1. Verbesserungsauftrag erstellt (keine Resivison)
|  | §8-GV-1_Tunnel_E27.02 | B | Bei Bedarf |  |  |  | x | [5 empty] | Beispiel: Neues Dokument mit 1. Verbesserungsauftrag erstellt (keine Revision)
E28 | Verkehrstechnisches Gutachten | - | - | -
E29 | Explosionsschutz - VEXAT Dokument | - | - | -
E30 | Durchgeführte Integrale Tests | - | - | -
E31 | Nachweise Integrale Tests | - | - | -
E32 | Funktionstests der Inbetriebsetzung | - | - | -

## §8 - EVZ
A2 Süd Autobahn, Tunnel xxxxx
Projekt Gegenstand | Projektgegenstand: | Generalsanierung Bau und Sicherheitstechnische Ausrüstung
Projektphase: |  | § 8 STSG - Gegenverkehr Richtungsfahrbahn xxx, Richtungsverkehr (Anm.: für GV entsprechend anpassen) |  |  |  | Nachgeführte/verbesserte Unterlagen
Einlage Nr. | Anlage gem. Leitfaden | Plannummer | Typ | Titel | Einreichung Datum xxx | 1. VB-Auftrag Datum | 1. SV-Besprechung Datum | Stellungnahme Sicherheits-beurteilung Datum | Mündliche Verhandlung Datum | Bescheid Datum Frist 1 | Bescheid Datum Frist 2 | Bescheid Datum Frist 3 | Anmerkung
[6 empty] | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev. | Rev.
A00 | Tunnel-Sicherheitsdokumentation | §8-RV_Tunnel_A00.01 | B | TuSiDok (Endausbau) | 0 | A | B | C |  |  |  |  | Beispiel: Einlage wurde zum Verbesserungsauftrag, zur SV-Besprechung und bei der Stellungnahme zur Sicherheitsbeurteilung geändert.
Anlagen zur Sicherheitsdokumentation
A01 | Übersichtslageplan Portalbereiche (möglichst mit Orthofoto) | §8-RV_Tunnel_A01.01 | P | Gesamt-Übersichtslageplan (nur bei Bedarf) | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A01.02 | P | Übersichtslageplan Tunnel | 0
A02 | Detaillageplan (möglichst mit Orthofoto) | §8-RV_Tunnel_A02.01 | P | Detaillageplan ohne Orthofoto | 0
A03 | Regelquerschnitte Schematische Darstellung aller Querschnitte (Fahrraum, Pannenbucht, GQ, EQ, etc.) | §8-RV_Tunnel_A03.01 | P | Regelquerschnitte Röhre 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A03.02 | P | Regelquerschnitte Röhre 2 | 0
A04 | Längenprofile für beide RFB | §8-RV_Tunnel_A04.01 | P | RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A04.02 | P | RFB 2 | 0
A05 | Technischer Bericht Betriebs- und Sicherheitstechnische Ausrüstung | §8-RV_Tunnel_A05.01 | B | Technischer Bericht BuS | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A05.02 | B | Anhang Berechnung Durchfahrtsbeleuchtung | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A05.03 | B | Anhang Berechnung Einfahrtsbeleuchtung RV | 0
A06 | BuS-Plan | §8-RV_Tunnel_A06.01 | P | BuS Plan Tunnel RV | 0
A07 | Energieversorgung | §8-RV_Tunnel_A07.01 | P | Energieversorgung | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A07.02 | P | Energieverteilung | 0
A08 | Leittechnik | §8-RV_Tunnel_A08.01 | P | Schema Leittechnik | 0
A09 | Löschwasserversorgung | §8-RV_Tunnel_A09.01 | P | Übersichtsschema Löschwasserversorgung | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A09.02 | P | Hochbehälter | 0
A10 | Vorportalbereiche (Nahbereich) | §8-RV_Tunnel_A10.01 | P | Portal 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A10.02 | P | Portal 2 | 0
A11 | Vorportalbereich bis zur nächsten Ast./HASt. (Fernbereich) | §8-RV_Tunnel_A11.01 | P | Anfahrtsplan Einsatzkräfte | 0
A12 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.11 | §8-RV_Tunnel_A12.01 | B | Risikoanalyse für Endausbau | 0 | [7 empty] | Bei GV ist die RA für die Bauphase erforderlich
A13 | Risikoanalyse gem. RVS 09.03.12 | §8-RV_Tunnel_A13.01 | B | Risikoanalyse für Gefahrguttransport | 0 | [7 empty] | Bei GV ist die RA für die Bauphase erforderlich
A14 | Grundlagen Alarmplan | §8-RV_Tunnel_A14.01 | B | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A15 | Alarmierungsplan | §8-RV_Tunnel_A15.01 | B | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A16 | Objektplan | §8-RV_Tunnel_A16.01 | P | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A17 | Brandschutzplan (für Betriebsgebäude) | §8-RV_Tunnel_A17.01 | P | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A18 | Tunneldatenblatt | §8-RV_Tunnel_A18.01 | B | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A19 | Verkehrsleitplan | §8-RV_Tunnel_A19.01 | P | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A20 | Entwässerungsschema (Gewässerschutzplan) | §8-RV_Tunnel_A20.01 | P | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A21 | Lüftungsplan inkl. Lage der Messgeräte für CO, ST, LG Angaben zur Steuerung der Lüftung im Brandfall | §8-RV_Tunnel_A21.01 | P | - | - | [7 empty] | Verweis auf A25
A22 | Verkehrssteuermatrix | §8-RV_Tunnel_A22.01 | P | RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A22.02 | P | RFB 2 | 0
A23 | Ereignis- und Störfallmatrix Betriebs- und Sicherheitstechnik | §8-RV_Tunnel_A23.01 | B | RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A23.02 |  | RFB 2 | 0
A24 | Abstimmungen mit Einsatzdiensten | §8-RV_Tunnel_A24.01 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A24.02 | B | Protokoll Abstimmung mit Einsatzkräften + Datum | 0
A25 | Alarm- und Einsatzplan | §8-RV_Tunnel_A25.01 | B | Alarm- und Einsatzplan | 0 | [7 empty] | Ein Entwurf ist bei der Einreichung beizulegen. Bei GV sind Austauschblätter erforderlich.
|  | - | B | Beilage 1: Alarmierungsschema / Kurzfassung | 0
|  | - | B | Beilage 2: Telefonverzeichnis | 0
|  | - | P | Beilage 3: Schemaplan | 0
|  | - | P | Beilage 4: Übersichtsplan | 0
|  | - | P | Beilage 5: Verkehrsleitplan | 0
|  | - | P | Beilage 6: Brandschutzplan / Objektplan | 0
|  | - | B | Beilage 7: Brandmeldeverzeichnis | 0
|  | - | P | Beilage 8: Gewässerschutzplan | 0
|  | - | P | Beilage 9: Lüftungsschemaplan | 0
|  | - | B | Beilage 10: Tunneldatenblatt | 0
|  | - | B | Beilage 11: Handbuch für ED (optional) | 0
|  | - | B | Beilage 12: Anlagenbeschreibung | 0
A26 | Wartungs- und Instandhaltungskonzept | §8-RV_Tunnel_A26.01-0 | B | Wartungs- und Instandhaltungspläne | 0
A27 | Tunnel-Betriebsanweisung | §8-RV_Tunnel_A27.01 | B | Tunnel-Betriebsanweisung | 0
A28 | Verbesserungsprozess | §8-RV_Tunnel_A28.01 | B | Verbesserungsprozess Bestand | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A28.02 | B | Meldebericht Ereignis | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A28.03 | B | Untersuchungsbericht Ereignis | 0
A29 | Übungen | §8-RV_Tunnel_A29.01 | B | Einsatzübung Titel + Datum | 0 | [7 empty] | Das Protokoll der Großübung vor Inbetriebnahme ist im Zuge des §8 STSG-Verfahrens nachzuliefern.
|  | §8-RV_Tunnel_A29.02 | B | Einsatzübung Titel + Datum | 0
A30 | Brandversuche | §8-RV_Tunnel_A30.01 | B | Konzept Brandversuch RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A30.02 | B | Bericht Brandversuch RFB 1 | 0 | [7 empty] | nach Durchführung des Brandversuches
|  | §8-RV_Tunnel_A30.03 | B | Konzept Brandversuch RFB 2 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A30.04 | B | Bericht Brandversuch RFB 2 | 0 | [7 empty] | nach Durchführung des Brandversuches
A31 | Abweichungen vom Stand der Technik | §8-RV_Tunnel_A31.01 | B | Abweichungen vom Stand der Technik | 0
A32 | Besondere, objektspezifische Sicherheitsmaßnahmen | §8-RV_Tunnel_A32.01 | B | Besondere, objektspezifische Sicherheitsmaßnahmen | 0
A33 | Stellungnahme des Tunnelsicherheitsbeauftragen | §8-RV_Tunnel_A33.01 | B | Stellungnahme des Tu-SB gem. § 7 STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A33.02 | B | Stellungnahme des Tu-SB gem. § 7a STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A33.03 | B | Stellungnahme des Tu-SB gem. § 8 STSG für GV RFB x | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A33.04 | B | Stellungnahme des Tu-SB gem. § 8 STSG für RV | 0
A34 | Sicherheitsbeurteilung durch einen auf dem Gebiet der Tunnelsicherheit spezialisierten Sachverständigen | §8-RV_Tunnel_A34.01 | B | Sicherheitsbeurteilungen Bestand | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A34.02 | B | Sicherheitsbeurteilung gem. § 7 STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A34.03 | B | Sicherheitsbeurteilung gem. § 7a STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A34.04 | B | Sicherheitsbeurteilung gem. § 8 STSG für GV RFB x | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A34.05 | B | Sicherheitsbeurteilung gem. § 8 STSG für RV | 0
A35 | Verfahrensdokumente | §8-RV_Tunnel_A35.01 | B | Verfahrensdokumente Bestand | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A35.02 | B | Bescheid gem. § 7 STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A35.03 | B | Bescheid gem. § 7a STSG | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A35.04 | B | Bescheid gem. § 8 STSG für GV RFB x | 0
|  | §8-RV_Tunnel_A35.05 | B | Bescheid gem. § 8 STSG für RV | 0
Ergänzende Unterlagen zur Bautechnik [Tabelle 2]
E01 | Technischer Bericht Bauliche Anlagen | §8-RV_Tunnel_E01.01 | B | TB Bauliche Anlagen (Bestand + Endzustand + Bauphase) | 0
E02 | Geomechanischer Bericht | §8-RV_Tunnel_E02.01 | B | Geotechnischer Bericht Tunnelröhre + Querschläge | 0
E03 | Baugeologischer- Geotechnischer Längenschnitt bzw. geotechnischer Rahmenplan | §8-RV_Tunnel_E03.01 | P | Baugeo. LS_Nord | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E03.02 | P | Baugeo. LS_Süd | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E03.03 | P | Geologisch- geotechnischer Bericht: Verhältnisse in den Querschlägen | 0
E04 | Regelquerschnitt Tunnelröhre / offene Bauweise mit allen Einbauten | §8-RV_Tunnel_E04.01 | P | Detailregelquerschnitte Bau | 0
E05 | Regelquerschnitt Pannenbucht, Sonderquerschnitte | §8-RV_Tunnel_E05.01 | P | Detailregelquerschnitte Bau | 0
E06 | Pannenbucht | §8-RV_Tunnel_E06.01 | P | Grundriss + Details | 0
E07 | leeres Register
E08 | Technischer Bericht Fahrbahn-Entwässerung | §8-RV_Tunnel_E08.01 | B | Technischer Bericht Entwässerung | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E08.02 | B | Bericht Ausgießversuche | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E08.03 | P | Hochbehälter, Pumpenraum, …
E09 | GQ, EQ, FQ,… | §8-RV_Tunnel_E09.01 | P | GQ 1: Profil, Längsschnitt und Grundriss | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E09.02 | P | GQ 2: Profil, Längsschnitt und Grundriss | 0
E10 | Notrufnische (NRN) | §8-RV_Tunnel_E10.01 | P | NRN im Tunnelfahrraum | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E10.02 | P | NRSt im Tunnelfahrraum | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E10.03 | P | NRN in Pannenbucht | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E10.04 | P | NRSt in Querschlag | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E10.05 | P | NRK Vorportal | 0
E11 | Feuerlöschnische (FLN) | §8-RV_Tunnel_E11.01 | P | FLN - Röhre 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E11.02 | P | FLN - Röhre 2 | 0
E12 | Elektronische (EN) | §8-RV_Tunnel_E12.01 | P | EN - Röhre 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E12.02 | P | EN - Röhre 2
E13 | Revisionsnische (RN) | §8-RV_Tunnel_E13.01 | P | RN - Röhre 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E13.02 | P | RN - Röhre 2
E14 | Regeldetails erhöhter Seitenstreifen, Kabelkanal | §8-RV_Tunnel_E14.01 | P | RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E14.02 | P | RFB 2 | 0
E15 | Baulicher Brandschutz | §8-RV_Tunnel_E15.01 | B | Brandschutztechnisches Gutachten | 0
Ergänzende Unterlagen zur Betriebs- und Sicherheitstechnikn [Tabelle 3]
E16 | Technischer Bericht Tunnellüftung | §8-RV_Tunnel_E16.01 | B | Technischer Bericht (Bestand + Endzustand + Bauphase) | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E16.02 | B | Meteorologischer Bericht | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E16.03 | B | Bericht Strömungsversuche RFB 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E16.04 | B | Bericht Strömungsversuche RFB 2 | 0
E17 | Integrale Tests | §8-RV_Tunnel_E17.01 | - | PuT-Unterlagen | 0
E18 | Löschwasserversorgung | §8-RV_Tunnel_E18.01 | B | Technischer Bericht LÖWA (Bestand + Endzustand + Bauphase) | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E18.02 | P | Hydraulischer LS Röhre 1 | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E18.03 | P | Hydraulischer LS Röhre 2 | 0
E19 | Verordnungsplan Tunnelstrecke | §8-RV_Tunnel_E19.01 | P | Verordnungsplan Tunnelstrecke und freie Strecke | 0
E20 | Pflichtenhefte Betriebs- und Sicherheitstechnik | §8-RV_Tunnel_E20.01 | B | Pflichtenhefte Betriebs- und Sicherheitstechnik | 0
E21 | Abnahmeprotokolle | §8-RV_Tunnel_E21.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf E17
Ergänzende Unterlagen zu den Vorportalbereichen [Tabelle 4]
E22 | Vorportalbereiche Ein- und Ausfahrten (Nahbereich) | §8-RV_Tunnel_E22.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf A10
E23 | Vorportal Fernbereich (Verordnungsplan freie Strecke) | §8-RV_Tunnel_E23.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf E19
E24 | Höhenkontrolle | §8-RV_Tunnel_E24.01 | P | Schemaplan HK-Konzept Endzustand | 0
Weitere Ergänzende Unterlagen [Tabelle 5]
E25 | Vorhabensbeschreibung mit detaillierter Beschreibung der Bauphasen inkl. Kostenschätzung | §8-RV_Tunnel_E25.01 | B | - | 0 | [7 empty] | Bei GV sind zusätzliche Unterlagen erforderlich (siehe §7)
E26 | Terminplan | §8-RV_Tunnel_E26.01 | B | Meilensteine der Verfahrensschritte für das § 8 STSG-Verfahren | 0
E27 | ergänzende Unterlagen, die durch die Behörde gefordert wurden | §8-RV_Tunnel_E27.01 | B | bei Bedarf | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E27.02 | B | bei Bedarf | 0
E28 | Verkehrstechnisches Gutachten | §8-RV_Tunnel_E28.01 | B | Verkehrsprognose | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E28.02 | B | Verkehrstechnisches Gutachten (bei Bedarf) | 0
E29 | Explosionsschutz | §8-RV_Tunnel_E29.01 | B | VEXAT Dokument Betriebszentrale | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E29.02 | B | VEXAT Dokument Betriebsstation | 0
|  | §8-RV_Tunnel_E29.03 | B | VEXAT Dokument GSA | 0
E30 | Durchgeführte Integrale Tests | §8-RV_Tunnel_E30.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf E17
E31 | Nachweise Integrale Tests | §8-RV_Tunnel_E31.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf E17
E32 | Funktionstests der Inbetriebsetzung | §8-RV_Tunnel_E32.01 | - | - | - | [7 empty] | Verweis auf E17

## Anleitung
Hinweise zu den Einlagenverzeichnissen (EVZ):
Die EVZ für die Verfahren §§ 7 und 8 gem. STSG entsprechen der "Dienstanweisung zum Verfahrensablauf Tunnelsicherheit" der Tu-VB und sind mit Musterdaten befüllt. Das EVZ für die Bauphase 0 wurde neu erstellt und dient als Grundlage. Die tatsächlich erforderlichen Unterlagen sind projektspezifisch mit dem zuständigen Projektkoordinator abzustimmen.
Es ist folgendes zu beachten:
Fixe Spalteninhalte: |  | (dürfen in weiterer Folge nicht verändert werden)
| Einlage Nr.: | In dieser Spalte sind die Nummer der Anlagen zur Sichreheitsdokumentation und die Nummer der ergänzenden Beilagen angeführt.
| Anlage gem. Leitfaden: | Hier sind die einzelnenen Register gem. Leitfaden angeführt.
Variable Spalteninhalte:
| Plannummer: | Die Plannnummer setzt sich grundsätzlich aus dem Verfahren (§7 oder §8) mit einem Kürzel des Tunnels, der Einlagen Nr. sowie einer fortlaufenden Nummer je Einlage zusammen. Diese Nummer wird mit der Ersteinreichung vergeben und darf danach nicht mehr verändert werden.
| Typ: | Hier wird der Typ der beigelegten Unterlage (B= Bericht, P=Plan) angegeben.
| Titel: | Der Titel beschreibt den Inhalt der beigelegten Unterlage.
| Einreichdatum: | In der Spaltenüberschrift ist der Text "Datum" mit dem Datum der Ersteinreichung des jeweiligen Verfahren zu ersetzten. Jede bei der Ersteinreichung beigelegte Unterlage ist in weiterer Folge mit einem "x" zu markieren.
Variable Spaltenüberschriften:
| 1. VB-Auftrag | In jedem Verfahren wird in der Regel ein Verbesserungsauftrag gestellt.
| Datum | Der Text "Datum" ist mit dem Datum der Erfüllungsfrist des Verbesserungsauftrages zu ersetzten.
| 1. SV-Besprechung | Zu Besprechungen mit dem Sachverständigen/Tu-VB sind im Vorlauf zur Besprechung in der Regel auch Unterlagen auszuarbeiten.
| Datum | Der Text "Datum" ist mit dem Datum der Sachverständigenbesprecchung zu ersetzten.
| Stellungnahme Sicherheitsbeurteilung | Zur, vom Sachverständigen, erstellten Sicherheitsbeurteilung sind im Vorlauf zur mündlichen Verhandlung in der Regel ebenfalls Unterlagen auszuarbeiten.
| Datum xxx | Der Text "Datum xxx" ist mit dem Datum der mündlichen Verhandlung zu ersetzten. Wird keine mündliche Verhandlung abgehalten, so ist auch die Spalte "Sicherheitsbeurteilung" nicht zu verwenden und zu leeren.
| Bescheid | Mittels Bescheid wird der Tunnel-Vorentwurf (§7) bzw. die Inbetriebnahme der Tunnelanlage (§8) genehmigt.
| Datum Frist x | In Bescheiden sind in der Regel Auflagen mit unterschiedlichen Erfüllungsfristen enthalten. Für die unterschiedlichen Erfüllungsfristen ist jeweils eine eigene Spalte mit Angabe der Erfüllungsfrist zu verwenden.
Nicht benötigte Spaltenüberschriften sind zu leeren.
Revisionsvermerke (Rev.) |  | Unterlagen, welche in den einzelnen Verfahrenschritten geändert werden, erhalten eine fortlaufende Revision. Die Revisionsbezeichnung kann im Projekt festgelegt werden und aus einer Nummer oder Buchstaben bestehen. (empfohlen wird die Verwendung von Buchstaben A, B, C, usw.) Werden in einem Verfahrensschritt (ausser der Ersteinreichung) Unterlagen neu erstellt, so sind diese wie in den "fixen Spaltenüberschriften" beschrieben zu benennen. Die Spalte "Einreichung Datum" bleibt hier leer, und im Verfahrensschritt in welchem die neue Unterlage erstellt wurde ist die betroffene Spalte mit "x" ohne Revison zu befüllen.
Anmerkung: |  | Dient für kurze Hinweise z.B. für neu erstellte Unterlagen oder auch für Unterlagen die in ein anderes Register vorschoben oder aus einem anderen Register übernommen wurden.
Hinweis zum Drucken: |  | Die Seitenumbrüche in den Einlagenverzeichnissen sollten so eingerichtet werden, dass (nach Möglichkeit) immer eine vollständige Einlage Nr. am Ende einer Seite gedruckt wird.